## مراحل انجام کار فاز تدوین
بهبود فرآیندهای برنامه ریزی |  | مرحله 1 | مرحله 2 | مرحله 3 | مرحله 4 | مرحله 5 | مرحله 6
|  | بهبود در روند برنامه ریزی سفارشات و مشتری | بهبود برنامه ریزی خطوط تولید | بهبود در برنامه ریزی و کنترل موجودی ها | بهبود در تحویل و تحول انبار های مواد اولیه | بهبود در روند های تحویل و تحول انبار های محصول | بهبود در برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری
فاز 1 : مطالعه | مطالعه روش گردش کار فعلی در برنامه ریزی سفارشات | مرحله 1: 2و4و7و8و12; مرحله 2: 1
| مطالعه روش گردش کار فعلی در برنامه ریزی تولید | 4 | 3و5و6و10و11و16و19و 22 | 9 | 9 | 9 | 20
| مطالعه روش گردش کار فعلی در برنامه ریزی تامین | 7 |  | 8و14و15 | 8و13و15و17و18 | 8و15و18
مشاهده روند گردش کار در برنامه ریزی سفارشات و پایش به همراه تیم برنامه ریزی سفارشات
مشاهده روند گردش کار در برنامه ریزی تولید و پایش به همراه تیم برنامه ریزی تولید
مشاهده روند گردش کار در برنامه ریزی تامین و پایش به همراه تیم برنامه ریزی تامین
فاز2: تدوین | تدوین روش های بهبود در برنامه ریزی سفارشات با همکاری تیم های اجرایی | bar: مرحله 1; مرحله 5
تدوین روش های بهبود در برنامه ریزی تولید با همکاری تیم های اجرایی | bar: مرحله 2 to مرحله 3; مرحله 6
تدوین روش های بهبود در برنامه ریزی تامین با همکاری تیم های اجرایی | bar: مرحله 3 to مرحله 4
فاز 3: پایش و اجرا | اجرای روش های تدوین شده و نظارت بر عملکرد واحد های اجرایی در برنامه ریزی سفارشات
استخراج گزارشات و پایش عملکردتیم های اجرایی برنامه ریزی سفارشات
ارائه پیشنهادات نهایی تیم مشاور در راستای بهبود عملکرد برنامه ریزی سفارشات
اجرای روش های تدوین شده و نظارت بر عملکرد واحد های اجرایی در برنامه ریزی تولید
استخراج گزارشات و پایش عملکردتیم های اجرایی برنامه ریزی تولید
ارائه پیشنهادات نهایی تیم مشاور در راستای بهبود عملکرد برنامه ریزی تولید
اجرای روش های تدوین شده و نظارت بر عملکرد واحد های اجرایی در برنامه ریزی تامین
استخراج گزارشات و پایش عملکردتیم های اجرایی برنامه ریزی تامین
ارائه پیشنهادات نهایی تیم مشاور در راستای بهبود عملکرد برنامه ریزی تامین

## اولویت بندی اقدامات
| گروه بندی نقاط بهبود | نقاط قابل بهبود برنامه ریزی | راهکار پیشنهادی | 1-بهبود در روند برنامه ریزی سفارشات و مشتری | 2- بهبود برنامه ریزی خطوط تولید | 3- بهبود در برنامه ریزی و کنترل موجودی ها | 4- بهبود در تحویل و تحول انبار های مواد اولیه | 5- بهبود در روند های تحویل و تحول انبار های محصول | 6- بهبود در برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری
1 | عمومی | نبودن MIS مناسب در کل سازمان و تمرکز اطلاعاتی در کل واحدها | تمرکز بر ایجاد راهکارهای یکپارچه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 |  | عدم پیاده سازی دستورالعمل های تدوین شده بصورت کامل در سازمان | پایش و نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ها توسط واحدهای نظارتی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 |  | نبود مدیریت ریسک | پایش و نظارت | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 |  | تخصصی نبودن فرایند برنامه ریزی دردرون واحدها | آموزش پرسنل در خصوص استفاده از راهکارهای نوین (جلسات scrum) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 |  | KPI های نامشخص جهت پایش و عدم پایش دقیق اطلاعات | ارائه kpi و نظارت دقیق بر شاخص های کلیدی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 |  | نبود مدل مدونی جهت برنامه ریزی استراتژیک | بازبینی مستندات برنامه ریزی استراتژیک موجود و بهبود آن | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 |  | استاندارد نبودن نیروی انسانی | انجام نفرسنجی و کارسنجی در کلیه واحدها | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | اختصاصی | عدم برنامه ای برای کنترل ریسک های خارج از سازمان | بازبینی مستندات کنترل ریسک | 1 |  |  | 1
9 |  | نبود نظام CRM | بررسی گزینه های موجود CRM در جلسات مشترک IT | 2
10 |  | عدم وجود نظام رتیه بندی مشتریان | تدوین دستورالعمل و روش اجرایی رتیه بندی مشتریان | 3
11 |  | عدم وجود مدلی جهت راستی آزمایی سفارشات مشتری | بررسی گزینه های موجود CRM در جلسات مشترک IT | 4
12 |  | نبود تیم کنترل کاهش ضایعات با محوریت واحد برنامه ریزی | برگزاری جلسات مشترک scrum |  | 1
13 |  | عدم برگزاری جلسات مدون تولید بصورت روزانه و هفتگی با محوریت برنامه ریزی | برگزاری جلسات مشترک scrum |  | 2
14 |  | نیاز به سیستم توزین دقیق تر در برخی خطوط برای کنترل مصرف دقیق تر | تهیه و جانمایی دستگاه های توزین |  | 3 | 1
15 |  | به دلیل ریسکهای بالای برنامه ریزی و عدم تحقق برنامه، مازاد و کمیود نیروی انسانی در خطوط مشاهده میشود. | انجام نفرسنجی و کارسنجی در واحدهای مربوطه |  | 4 | 2
16 |  | عدم تحقق برنامه های تولید به دلیل وجود ریسک های متعدد و انحراف از برنامه به دفعات زیاد | - |  | 5
17 |  | نبود BOM مشخص برای بسته بندی قطعات و ملزومات مصرفی در خط | بازبینی BOM محصولات تولیدی و مدون سازی انها |  | 6
18 |  | وجود محدودیت های تولیدی جهت برنامه ریزی و اقتضایی عملکردن جهت رفع مشکلات و عدم تدوین دستورالعمل و تولید بانک اطلاعاتی جهت استفاده در بروز مجدد محدودیت ها | - |  | 7
19 |  | زمانسنجی غیر دقیق در خطوط | انجام زمان سنجی های دوره ای و آموزش پرسنل |  | 8
21 |  | عدم نظارت بر کنترل مصرف در واحد برنامه ریزی تولید، قطعات یدکی و مواد اولیه | ایجاد سامانه کنترل مصرف |  | 9 | 3 | 2 |  | 1
22 |  | عدم وجود مدلی جهت تخصیص محصول تولیدی در خط سینترینگ جهت تولید جرم و یا فروش | برگزاری جلسات هماهنگی |  | 10
26 |  | عدم استخراج OEE ماشین آلات | ارائه kpi و نظارت دقیق بر شاخص های کلیدی |  | 11 |  |  |  | 2
23 |  | لی اوت غیراستاندارد انبارهای مواد اولیه، محصول نهایی و قطعات یدکی | تهیه و تدوین لی اوت انبارها و ارائه به شرکت جهت اجرا |  |  | 4 | 3 | 1 | 3
24 |  | نامشخص بودن ظرفیت انبارها، مواد اولیه، محصول نهایی | تهیه و جانمایی دستگاه های توزین |  |  | 5
25 |  | عدم رعایت 5S در انبارها و مسیرهای انتقال مواد | تدوین روش اجرایی جامع 5s و آموزش پرسنل |  | 12 | 6 | 4
27 |  | نبود برنامه کنترلی جهت جلوگیری از بروز تولیدات خارج از استاندارد و اشغال فضاهای دپو به مدت طولانی | تهیه و تدوین لی اوت انبارها |  |  | 7 | 5
28 |  | عدم رعایت اصول ایمنی در انبارها | نظارت و کنترل دقیق تر واحد HSE |  |  | 8 | 6 | 2
29 |  | عدم وجود MSDS مواد شیمیایی در انبار مواد شیمیایی | نظارت و کنترل دقیق تر واحد HSE |  |  | 9
20 |  | عدم نظارت مشخص بر عملکرد پیمانکاران داخل کارخانه و حمل و نقل و نیاز به بهبود نظارت | ارائه kpi و نظارت دقیق بر شاخص های کلیدی |  |  |  | 7 | 3

## KPI
شاخص های پایش و اندازه گیری عملکرد
اولویت | شرح شاخص | 1-بهبود در روند برنامه ریزی سفارشات و مشتری | 2- بهبود برنامه ریزی خطوط تولید | 3- بهبود در برنامه ریزی و کنترل موجودی ها | 4- بهبود در تحویل و تحول انبار های مواد اولیه | 5- بهبود در روند های تحویل و تحول انبار های محصول | 6- بهبود در برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری | نحوه محاسبه | نوع شاخص(کارایی/اثربخشی) | تواتر پایش و اندازه گیری | مسئول پایش و اندازه گیری
1 | امتیاز ممیزی انبار |  |  | 1 |  |  |  | میانگین امتیاز دوره ای از انبار | اثربخشی | سه ماهه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
2 | درصد موجودی انبار |  |  | 2 |  |  |  | 100*ظرفیت انبار / موجودی انبار | کارایی | ماهیانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
3 | عملکرد تولید مطابق برنامه تولید |  | 1 |  |  |  |  | میزان برنامه ریزی شده/میزان تولید شده | کارایی | ماهیانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
4 | توقفات تولید |  | 2 |  |  |  | 1 | کل توقفات/توقفات پیش بینی نشده | کارایی | روزانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
5 | %OEE |  | 3 |  |  |  | 2 | (دسترسی*کیفیت*کارآیی)*100 | کارایی | روزانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
6 | سوابق ارسال محصول | 1 | [5 empty] | تعداد MRP/تعداد ارسال | کارایی | ماهیانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
7 | تحویل به موقع(OTD) به مشتری | 2 |  |  |  | 1 |  |  | کارایی | ماهیانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
8 | تحویل به موقع(OTD) از تامین کننده |  |  |  | 1 |  |  |  | کارایی | ماهیانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
9 | میزان عملکرد تولید |  | 4 |  |  |  |  | نفر ساعت استاندارد/میزان نفر ساعت واقعی | کارایی | ماهیانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار
10 | هزینه های لجستیک | 1 |  | 3 |  |  |  | میزان فروش/هزینه های لجستیک | کارایی | ماهیانه | کارشناس مسئول برنامه ریزی و انبار